## Sheet1
| sprint1 | sprint2 | sprint3 | Day of the Sprint | Actual | High | Low | Ideal |  | Actual Burndown | High | Low | Ideal Burndown
Sprint Start Date | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 2020-05-25 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30
Sprint End Date | 2020-05-08 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | 1 | 60 | 54 | 57.6 | 57 | 1 | 28 | 24 | 27.6 | 27
Days in each sprint | 10 | 10 | 5 | 2 | 53 | 48 | 55.2 | 54 | 2 | 28 | 18 | 25.2 | 24
|  |  |  | 3 | 45 | 42 | 52.8 | 51 | 3 | 18 | 12 | 22.8 | 21
|  |  |  | 4 | 43 | 36 | 50.4 | 48 | 4 | 18 | 6 | 20.4 | 18
Sp_total |  |  |  | 5 | 43 | 30 | 48 | 45 | 5 | 18 | 0 | 18 | 15
Dev Team Size |  |  |  | 6 | 43 | 24 | 45.6 | 42 | 6 | 2 | 0 | 15.6 | 12
V_max |  |  |  | 7 | 38 | 18 | 43.2 | 39 | 7 | 0 | 0 | 13.2 | 9
V_min |  |  |  | 8 | 30 | 12 | 40.8 | 36 | 8 | 0 | 0 | 10.8 | 6
S_min |  |  |  | 9 | 30 | 6 | 38.4 | 33 | 9 | 0 | 0 | 8.4 | 3
S_max |  |  |  | 10 | 30 | 0 | 36 | 30 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 11 | 28 | 0 | 33.6 | 27
|  |  |  | 12 | 28 | 0 | 31.2 | 24
|  |  |  | 13 | 18 | 0 | 28.8 | 21
|  |  |  | 14 | 18 | 0 | 26.4 | 18
|  |  |  | 15 | 18 | 0 | 24 | 15
|  |  |  | 16 | 2 | 0 | 21.6 | 12
|  |  |  | 17 | 0 | 0 | 19.2 | 9
|  |  |  | 18 | 0 | 0 | 16.8 | 6
|  |  |  | 19 | 0 | 0 | 14.4 | 3
|  |  |  | 20 | 0 | 0 | 12 | 0
|  |  |  | 21 | 0 | 0 | 9.6 | 0
|  |  |  | 22 | 0 | 0 | 7.2 | 0
|  |  |  | 23 | 0 | 0 | 4.8 | 0
|  |  |  | 24 | 0 | 0 | 2.4 | 0
|  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0